Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Основная школа №41»

| РАССМОТРЕНО На заседании педагогического совета МОУ «Основная школа №41». Протокол № 14 от 10.08.2023 г. | УТВЕРЖДЕНО приказом директора МОУ «Основная школа №41» В.А.Савина № 01-02/52 от 10.08.2023 г. |
| --- | --- |

Программа

перехода школы

в эффективный режим работы

(в части образовательных результатов)

Ярославль, 2023 г.

- Паспорт Программы

| Наименование | Программа перехода МОУ «Основная школа №41» в эффективный режим работы на 2023 – 2024 уч. год |
| --- | --- |
| Ключевая идея Программы | Повышение качества образования по образовательным результатам ОГЭ и ВПР по русскому языку и математике |
| Основные разработчики | Савина В.А., директор Кабанова М.С., зам. директора по УВР Педагоги школы |
| Цель Программы | Повышение образовательных результатов обучающихся по ОГЭ и ВПР по русскому языку и математике |
| Основные задачи Программы (направления деятельности) | 1.Формирование системы мероприятий направленных на работу по поддержанию и повышению учебной мотивации и профилактику учебной неуспешности обучающихся. 2. Формирование системы сопровождения педагогов ОО по направлениям: -повышение профессионального мастерства(включение в проф.сообщества и конкурсы); -преодоление факторов профессиональной деформации; - повышение профессионализма педагогов. 3.Повышение качества образования (через модернизацию внутришкольной системы оценки качества). 4.Переход на эффективный менеджмент (разработка системы внутришкольного менеджмента: локальные акты, делегирование полномочий ). |
| Структура Программы | 1. SWOT – анализ. 2. Цели и задачи Программы 3.Сроки реализации. 4.Кадровое, материально-техническое, финансовое обеспечение 4.1 Кадровое обеспечение 4.2 Материально-техническое обеспечение 4.3 Финансовое обеспечение 5. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением Программы. 6. Ожидаемые результаты от реализации Программы 7.Бюджет Программы Приложения: - Дорожная карта «Деятельность по основным направлениям перехода в эффективный режим работы» (Приложение 1) - Аналитическая справка образовательных результатов (Приложение 2) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации (целевые индикаторы) | 1. Повышение доли обучающихся, преодолевших минимальный порог по оценочным процедурам Результаты ОГЭ - Русский язык (показатель: доля не преодолевших минимальный порог – 36% -факт; доля не преодолевших минимальный порог – 0 % - план); - Математика (показатель: доля не преодолевших минимальный порог – 55% -факт; доля не преодолевших минимальный порог – 0 % - план) Результаты Всероссийских проверочных работ - Математика 5 класс (показатель: доля не преодолевших минимальный порог – 20% -факт; доля не преодолевших минимальный порог – 0 % - план) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1. Первый этап (2023 год) – аналитико-диагностический. Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы (в части улучшения образовательных результатов) 2. Второй этап (2023 – 1 полугодие 2024) – деятельностный. Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы 3. Третий этап (2 полугодие 2024) – этап промежуточного контроля и коррекции. Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности. 4. Четвертый завершающий этап (2024). Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы, разработка нового стратегического плана развития школы. |
| Ответственные лица, контакты | Савина В.А., директор Кабанова М.С., зам. директора по УВР Тел. / факс (4852) 38-64-50 E- mail: yarsch041@yandex.ru |
| Система организации контроля выполнения программы | - Проведение диагностических работ по математика и русскому языку согласно плану ВСОКО; - Методические объединения - (1 раз в четверть) методическое сопровождение проблемных вопросов, текущего состояния преподавания математики и русского языка в 9 классе; - Педагогические советы по вопросам повышения образовательных результатов; - Курсовая подготовка педагогов –предметников (тематическая, по улучшению образовательных результатов обучающихся) 5.Подготовка ежегодного отчета директора школы о результатах деятельности школы по реализации программы перед педагогическим коллективом и родительской общественностью, управляющим советом, учредителем, самооценка образовательной организации по реализации программы перехода в эффективный режим работы. |

2.Перечень разделов Программы

1. SWOT – анализ.

2. Цели и задачи Программы

3.Сроки реализации.

4.Кадровое, материально-техническое, финансовое обеспечение

4.1 Кадровое обеспечение

4.2 Материально-техническое обеспечение

4.3 Финансовое обеспечение

5. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением Программы.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы

7.Бюджет Программы

Приложения:

- Дорожная карта «Деятельность по основным направлениям перехода в эффективный режим работы» (Приложение 1)

- Аналитическая справка образовательных результатов (Приложение 2)

- Ранжирование проблем образовательной системы (Приложение 3)

3. Анализ текущей ситуации на момент запуска Программы. SWOT – анализ.

| SWOT-АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МОУ «ОСНОВНАЯ ШКОЛА №41» |  |
| --- | --- |
| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Весомый педагогический потенциал педагогических работников: 65% имеют высшую и первую квалификационную категорию | Высокая учебная неуспешность по результатам ОГЭ и ВПР Результаты ОГЭ - Русский язык (доля не преодолевших минимальный порог – 36%) - Математика (доля не преодолевших минимальный порог – 55% -факт) Результаты Всероссийских проверочных работ Математика 5 класс (доля не преодолевших минимальный порог – 20% -факт) |
| Высокая доля активности обучающихся (конкурсы, олимпиады) – 67% | Низкая мотивация у части обучающихся к учебной деятельности - в отдельных классах до 45%. |
| Интеграция дополнительного и основного образования | Недостаточный уровень оснащения школы (требуется модернизация материально-технической базы) |
| Охват дополнительным образованием – 100% | Высокая доля обучающихся, проживающих в неблагоприятных социальных условиях – 25 (15%) |
| Большой приток молодых кадров – 25% | Недостаток контроля учебного процесса со стороны родителей |
| Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешней среды |  |
| Возможности | Риски. Угрозы |
| Повышение профессионального развития, обеспечивающее повышение качества работы учителя в области технологий обучающихся с рисками школьной неуспешности | Учебная неуспешность |
| Использование ресурсов дополнительного образования |  |
| Формирование системы мероприятий, направленных на работу по поддержанию и повышению учебной мотивации обучающихся. | Пониженный уровень качества образовательной и воспитательной среды |
| Переход на эффективный менеджмент (разработка системы внутришкольного менеджмента: локальные акты, делегирование полномочий). |  |
| Модернизация материально-технической базы школы | Недостаточный уровень оснащения школы |
| Обновление оснащенности кабинетов |  |

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ  И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

1.Формирование системы мероприятий, направленных на работу по поддержанию и повышению учебной мотивации обучающихся.

2. Сопровождение педагогов  МОУ ОШ № 41 по направлениям: повышение профессионального мастерства(включение в проф.сообщества и конкурсы) и по преодолению факторов профессиональной деформации и повышение профессионализма педагогов.

3.Повышение качества образования (через модернизацию внутришкольной системы оценки качества).

4.Переход на эффективный менеджмент (разработка системы внутришкольного менеджмента: локальные акты,  делегирование полномочий ).

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - Повышение образовательных результатов обучающихся по ОГЭ и ВПР по русскому языку и математике

Задачи Программы -

1.Формирование системы мероприятий направленных на работу по поддержанию и повышению учебной мотивации и профилактику учебной неуспешности обучающихся.

2. Формирование системы сопровождения педагогов ОО по направлениям:

-повышение профессионального мастерства(включение в проф.сообщества и конкурсы);

-преодоление факторов профессиональной деформации;

- повышение профессионализма педагогов.

3.Повышение качества образования (через модернизацию внутришкольной системы оценки качества).

4.Переход на эффективный менеджмент (разработка системы внутришкольного менеджмента: локальные акты,  делегирование полномочий ).

3.Сроки реализации.

1. Первый этап (2023 год) – аналитико-диагностический.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы (в части улучшения образовательных результатов)

2. Второй этап (2023 – 1 полугодие 2024) – деятельностный.

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы

3. Третий этап (2 полугодие 2024) – этап промежуточного контроля и коррекции.

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности.

4. Четвертый завершающий этап (2024).

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития школы.

4. Кадровое, материально-техническое, финансовое  обеспечение

4.1 Кадровое обеспечение.

Директор:

общий контроль реализации программы перехода школы в эффективный режим работы;

обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса;

укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и приведение средств обучения в соответствии с современными требованиями;

управление бюджетом;

организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях проведения возможных корректировок;

сотрудничает с ГОАУ ЯО ИРО.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их разрешение;

организация и разработка механизма взаимодействия участников образовательного процесса и социальных партнёров;

организация повышения квалификации педагогических кадров;

развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников школы, обобщение и     распространение     передового     опыта     педагогов;

организация взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов;

анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля;

текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы.

Педагогические работники:

обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче  ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору;

проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися учебной программы;

проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках  учебного плана;

освоение  инновационных образовательных технологий, активных методов обучения и др.;

обеспечение проведения профессиональных проб;

активное использование в образовательном процессе  проектной деятельности, проблемных ситуаций; инновационных форм образовательной деятельности

Классный руководитель:

информирование и осуществление постоянной связи между субъектами образовательного процесса;

формирование позитивного отношения к  прохождению ГИА;

оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на протяжении всего периода подготовки к  ГИА, во время проведения, а также после окончания процедуры;

организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников,  родителей / законных представителей, социальных партнёров;

проведение профориентационных  и иных мероприятий.

Школа полностью укомплектована педагогическим составом, согласно штатному расписанию. В школе   систематически отслеживаются личные достижения педагогов и обучающихся, ведется работа по повышению квалификации педагогических кадров, по аттестации педагогических кадров.

В школе в 2022-2023 году работает – 16 педагогов

Высшая квалификационная категория –   3 педагога (19%);

Первую категорию –  7 педагогов (44%);

Соответствие занимаемой должности  –  2 педагога (12,5%).

Молодые специалисты  –    4 педагога (25%).

4.2 Материально-техническое обеспечение

Учебный  процесс осуществляется  в трехэтажном  здании, построенном  по типовому  проекту в 1968 году с двухэтажной пристройкой, где расположены:

- 1 этаж – мастерские для мальчиков (слесарная и столярная), для девочек – швейное дело; 2 спортивных зала (большой и малый). В школе есть необходимое оборудование для проведения занятий физической культурой. За последние годы создана хорошая лыжная база. Каждый обучающийся школы имеет возможность кататься на лыжах;

- 2 этаж – актовый зал для проведения массовых мероприятий и столовая с пищеблоком, кабинет обслуживающего труда для девочек.

Обучение физики, химии, биологии и информатики ведется в оборудованных кабинетах.

Школьная столовая насчитывает 96 посадочных мест. Планировка пищеблока соответствует требованиям Роспотребнадзора. В 2008 году производился капитальный ремонт пищеблока с заменой всего технологического оборудования.

Медицинский кабинет школы состоит из двух блоков: кабинета врача и процедурного кабинета. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием и мебелью для их функционирования. Укомплектована аптечка неотложной помощи, посиндромная терапия. В кабинете имеются наглядные пособия для проведения санитарно-просветительной работы, необходимо оборудование для проведения профилактических осмотров (ростомер, весы, аппарат Ротта, спирометр, динамометр, аппарат для измерения давления).

Общее количество учебных кабинетов – 22.  Оборудована  игровая комната. Библиотека обладает общим фондом 6410 единиц хранения, из них учебников 1524 единиц. Школа имеет 2 компьютерных класса. Для обучающихся основной школы компьютерный класс площадью 80 м2, оснащен персональными компьютерами и ноутбуками, он подключен к сети Интернет. Для обучающихся начальной школы второй компьютерный класс, в котором установлено 9 компьютеров. Обновление мультимедийного и компьютерного оборудования в школе, поступление централизованных закупок (2-х интерактивных досок для обучающихся  начальной и основной школы, учебно-лабораторных комплектов по химии, биологии и физики), способствует развитию информационной культуры и ИКТ- компетентности всех участников образовательного процесса.

Внедрение и 100% использование электронных журналов, Интернет-дневников позволили предоставить населению оказание услуг в электронном виде согласно Распоряжениям Правительства РФ № 1993-р от 17.12.2009 г., № 729-р от 25.04.2011 г., Постановлению правительства Ярославской области № 268-п от 18.04.2011 г.,  другими нормативными актами. Базовые требования к качеству муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

Работа с электронной базой данных в школе началась с декабря 2012 года. Заполнение ЭБД проводится по утвержденному положению, регламентирующему порядок, сроки и ответственных за предоставление, актуализацию и использование ЭБД.

На территории школы расположены: спортивная  площадка, спортивный городок.

В 2019-2020 учебном году был проведен новый скоростной интернет, закуплено дополнительное оборудование для информатизации учебного процесса.

4.3 Финансовое обеспечение

В ходе перевода школы в эффективный режим работы  необходим определенный объем финансовых ресурсов, большая часть которых будет направлена на приобретение учебного оборудования, материальное стимулирование работников -участников программы.  При формировании бюджета   также должны быть учтены расходы на пополнение школьной медиатеки,   создание рабочих мест с персональными компьютерами, консультационные услуги, приобретение  оборудования для организации учебного процесса в соответствии с новыми требованиями.

5.Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением данной Программы

Руководство и контроль над реализацией Программы осуществляется на уровне администрации и Педагогического совета.  Большую роль также играет общешкольное родительское собрание.

Отслеживание  результатов  реализации Программы потребуют организации мониторинга перехода в эффективный режим работы,  это  подразумевает:

- систематический сбор,

- обработку,

-анализ информации о реализации Программы.

Цель мониторинга – выявить соответствие   перехода в эффективный режим работы школы плану реализации данной Программы.

Содержание мониторинга, сроки реализации Программы, организация и проведение педсоветов и семинаров; результаты ГИА, опросы, в том числе, анкетирование,  наблюдение, диагностика адаптации участников образовательного процесса на разных уровнях.

Периодичность – два – три раза в год.

Объекты, в отношении которых используется мониторинг:

- обучающиеся;

-педагоги;

- специалисты школы.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы (конкретные цифры) и целевые индикаторы

Повышение доли обучающихся, преодолевших минимальный порог по оценочным процедурам

Результаты ОГЭ

- Русский язык (показатель: доля не преодолевших минимальный порог – 36% -факт;  доля не преодолевших минимальный порог – 0 % - план);

- Математика (показатель: доля не преодолевших минимальный порог – 55% -факт;  доля не преодолевших минимальный порог – 0 % - план)

Результаты Всероссийских проверочных работ

Математика 5 класс (показатель: доля не преодолевших минимальный порог – 20% -факт;  доля не преодолевших минимальный порог – 0 % - план)

7. Бюджет Программы

- бюджетное и внебюджетное финансирование,

- спонсорская помощь.

Приложение 1

Дорожная карта «Деятельность по основным направлениям перехода в эффективный режим работы»

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Показатели реализации | Сроки реализации | Ответственны е исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Продолжать работу по повышению профессионального развития и качества работы учителя в области технологий обучающихся с рисками школьной неуспешности | Оказание адресной психолого-педагогической помощи | Количество учителей, которым оказана психолого-педагогическая помощь | Март-октябрь 2023 год | Администрация школы, психолог |
|  | Работа по поддержанию и повышению учебной мотивации обучающихся. | Использование технологий формирующего оценивания на уроках | Анализ посещенных уроков | Март- октябрь, 2023 год | Администрация школы, МО учителей- предметников |
|  |  | Использование ресурсов дополнительного образования | Доля обучающихся охваченных дополнительным образованием | Март – октябрь 2023 год | Администрация школы, педагоги дополнительного образования |
|  |  | Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности с целью выявления причины затруднений | Доля обучающихся с трудностями в учебной деятельности | Сентябрь-октябрь 2023 год | Администрация школы, МО классных руководителей |
|  |  | Использование методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов (русского языка, литературы, математики, информатики, истории, обществознания, иностранного языка, биологии, географии, физики, химии) в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками | Повышение качества преподавания предметов | Апрель-октябрь, 2023 год | Администрация школы, МО учителей- предметников, педагоги |
|  |  | Психолого-педагогические сопровождение обучающихся с трудностями в обучении (анкетирование, беседа) | Количество детей, которым было оказано психолого-педагогические сопровождение | Апрель - октябрь, 2023 год | Администрация школы, психолог |
|  | Усиление работы по созданию системы внутришкольного менеджмента: локальные акты, делегирование полномочий. | Анализ школьной документации. |  | Август- сентябрь, 2023 года | Администрация школы |
|  |  | Ранжирование проблем образовательной системы. | Количество выявленных проблем | Август, 2023 года | Администрация школы |
|  |  | Мониторинг локальных актов школы. |  | Август, 2023 года | Администрация школы |
|  |  | Обновление локальных актов и создание новых локальных актов. | Количество обновленных локальных актов школы | Сентябрь- декабрь, 2023 года | Администрация школы |
|  | Проработать риск «Пониженный уровень качества образовательной и воспитательной среды» | Анализ воспитательной работы школы | Мониторинг уровня воспитанности, активности, удовлетворенности качества образования обучающихся | Апрель-октябрь,2023 год | Администрация школы |
| 2. Низкий уровень оснащения школы | Модернизация материально-технической базы школы | Организация и проведение мониторинга оснащенности кабинетов | Соответствие требованиям к оснащению образовательного процесса. | Апрель-май, 2023 года | Администрация, заведующая хозяйством |
|  | Продолжение обновление оснащенности кабинетов | Проведение косметического ремонта кабинетов №13, №14, №5 | Количество кабинетов, соответствующих нормам СанПиН | Июнь – декабрь, 2023 года | Администрация, заведующая хозяйством |
|  |  | Обновление материально-технической базы школы. | - закупка современного оборудования (1 светоотражающий экран для проектора), мебели (комплект парт и стульев для кабинета №14), комплекса дидактических материалов, наглядных пособий; - обеспечение качественного доступа к сети Интернет со скоростью 100 мбит/с; | Сентябрь - январь, 2024 года | Администрация, заведующая хозяйством |

Приложение 2

Анализ реализации

программы перехода школы в эффективный режим работы

за 2022 - 2023 учебный год

в муниципальном общеобразовательном учреждении

«Основная школа №41»

Блок №1 Общая информация

Численность обучающихся (на текущий учебный год)

| Численность обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НОО |  |  |  | ООО |  |  |  |
| 01.09.2021 | 30.05.2022 | 01.09.2022 | 30.05.2023 | 01.09.2021 | 30.05.2022 | 01.09.2022 | 30.05.2023 |
| 67 | 68 | 65 | 71 | 76 | 82 | 74 | 97 |

Кадровый состав

| Категория | Численность педагогов (чел.) на 01.09.2022 | Численность педагогов (чел.) на 30.05.2023 |
| --- | --- | --- |
| Молодые специалисты | 3 | 4 |
| Соответствие занимаемой должности | 3 | 2 |
| Первая категория | 7 | 7 |
| Высшая категория | 3 | 3 |
| ВСЕГО | 16 (63%) | 16 (63%) |

Результаты ОГЭ (Доля обучающихся, не преодолевших минимальных порог по оценочным процедурам)

|  |  |  | ОГЭ Русский язык |  |  | ОГЭ Математика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ОО | МО | ОГЭ РЯ 2022 | ОГЭ РЯ 2023 | Характер динамики | ОГЭ Мат 2022 | ОГЭ Мат 2023 | Характер динамики |
|  | МОУ «Основная школа № 41» | г. Ярославль | 50% | 32% | Положительная (18%) | 50% | 44% | Положительная (6%) |

Вывод: Доля обучающихся, справившихся с государственной итоговой аттестацией по предмету «Математика» в 2022-2023 учебном году составляет 56% (14 обучающихся), что на 6% выше, чем в 2021-2022 учебном году (50%, 8 обучающихся). Доля обучающихся, сдавших экзамен на «4» и «5» в 2022-2023 учебном году составляет 28% (7 человек), наблюдается положительная динамика (9%). Доля обучающихся за 2021-2022 учебный год составляет 19% (3 обучающихся). Доля обучающихся, справившихся с государственной итоговой аттестацией по предмету «Русский язык» в 2022-2023 учебном году составляет 68% (17 обучающихся), что на 18% выше, чем в 2021-2022 учебном году (50%, 8 обучающихся). Доля обучающихся, сдавших экзамен на «4» и «5» в 2022-2023 учебном году составляет 40% (10 человек), наблюдается положительная динамика (12%). Доля обучающихся за 2021-2022 учебный год составляет 28 % (4 обучающихся)

Результаты ВПР (Доля обучающихся, не преодолевших минимальных порог по оценочным процедурам)

|  |  |  | ВПР Русский язык 5 |  |  | ВПР Русский язык 6 |  |  | ВПР Математика 5 |  |  | ВПР Математика 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ОО | МО | ВПР 2022 Русский язык 5 | ВПР 2023 Русский язык 5 | Характер динамики | ВПР 2022 Русский язык 6 | ВПР 2023 Русский язык 6 | Характер динамики | ВПР 2022 Математика 5 | ВПР 2023 Математика 5 | Характер динамики | ВПР 2022 Математика 6 | ВПР 2023 Математика 6 | Характер динамики |
|  | МОУ «Основная школа № 41» | г. Ярославль | 43% | 11.11% | положительная | 7% | 12.50% | отрицательная | 20% | 10% | отрицательная | 21% | 12.50% | положительная |

Итоги ВсОШ

| Участники | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьный этап |  |  |  |  |  |
| Участники (чел.) | 30 | 21 | 29 | 33 | 46 |
| Призеры (чел.) | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Победители (чел.) | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Муниципальный этап |  |  |  |  |  |
| Участники (чел.) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Призеры (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Победители (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный этап |  |  |  |  |  |
| Участники (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Призеры (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Победители (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Блок №3 Динамика подготовки кадров

Доля педагогов, прошедших обучение по ППК и ППП

| Год | Численность педагогов | Доля педагогов в % |
| --- | --- | --- |
| 2019-2020 | 10 | 59% |
| 2020-2021 | 15 | 88% |
| 2021-2022 | 15 | 100% |
| 2022-2023 | 16 | 100% |

Доля педагогов, повысивших квалификационную категорию

| Год | Количество педагогов |  | Доля педагогов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность педагогов, прошедших аттестацию | Из них, повысивших категорию | Общая доля педагогов, прошедших аттестацию (%) | Из них, повысивших категорию (%) |
| 2019-2020 | 2 | 0 | 12% | 0 |
| 2020-2021 | 2 | 0 | 12% | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 2 | 19% | 12% |
| 2022- 2023 | 3 | 3 | 19% | 19% |

Педагоги – участники профессиональных конкурсов

|  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022 -2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее число конкурсов, в которых принимали участие | 1 | 5 |  |
| Общее число участников | 1 | 5 |  |
| Общее число призеров | 0 | 2 |  |
| Общее число победителей | 0 | 1 |  |

ВЫВОДЫ:

Таким образом, сравнительный анализ принятых мер за 2022 -2023 учебный год указывает на положительную динамику образовательных результатов ВПР по предмету русский язык в 5, 6 классах. Процент неудовлетворительных отметок уменьшился на 31.81% в 5 классе и увеличился на 5.5% в 6 классе. По предмету математика процент неудовлетворительных отметок уменьшился на 10% в 5 классе. В 6 классе процент неудовлетворительных отметок уменьшился на 8.5%. Таким образом, наблюдается положительная динамика образовательных результатов ВПР по русскому языку и математике.

По итогам проведения всероссийской олимпиады школьников, наблюдается положительная динамика (процент участников увеличился на 13%, процент призеров увеличился на 10%, процент победителей увеличился на 2%).

Факторами улучшения показателей являются: индивидуальный работа с обучающимся, имеющими образовательную неспешность; активизация внеклассной и внешкольной работы по предметам (предметные дни, школьные и городские олимпиады, проектная деятельность, участие в интеллектуальных конкурсах); повышения квалификации педагогов (аттестация, курсы повышения квалификации, курсы переподготовки, участие в профессиональном   обучающемся сообществе учителей; внутришкольное обучение учителей); психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; улучшение материально-технической базы; организация внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО); сетевое взаимодействие (использование ресурсов других образовательных учреждений); систематическое проведение внутришкольного аудита образовательного процесса; контроль за соблюдением критериев оценивания; повышение объективности оценочных процедур за счет использования стандартизированных контрольно-измерительных материалов; преемственность учителей начальных классов и учителей-предметников.

Наблюдается положительная динамика прохождения ГИА в 9 классе по русскому языку и математике.

МОУ ОШ №41 полностью укомплектована педагогическими и руководящими кадрами. Динамика уровня квалификации педагогических работников организации стабильно положительная на  протяжении нескольких лет и составляет 63% педагогов с первой и высшей категорией.

Кроме того, по сравнению с 2021,2022 годами, доля педагогов, повысивших категорию увеличилась на 12%. В новом учебном году педагогический коллектив обновился на, приток молодых специалистов составляет 25%.

Одним из приоритетных направлений  реализации программы перехода школы в эффективный режим работы является повышение мотивации педагогов к участию в конкурсах: преодоление факторов профессиональной  деформации,  адресная помощь педагога-психолога, включения педагогов в профессиональные обучающиеся сообщества, взаимопосещение  открытых уроков, онлайн мастер-классы, внутрифирменное обучение.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

| Характеристика качества | Планируемые меры по улучшению |
| --- | --- |
| Профессиональное развитие кадров | Повышение методической грамотности; внутренний и внешний мониторинг развития компетентностей педагогических работников; адресная психолого- педагогическая помощь |
| Обучение | Внутришкольное обучение; взаимопосещение уроков; мастер-классы; курсы профессиональной переподготовки; обучающие семинары. |
| Управление | Работа по переходу на эффективный менеджмент; Реализация программы перехода школы в эффективный режим работы; Разработка и реализация индивидуальных планов развития педагогов на основе профессиональных дефицитов; Участие в региональных и федеральных проектах. Усилить административный контроль организации учебно-воспитательного процесса в 9 классе |
| Пространство жизнедеятельности школы | Создание комфортной и безопасной образовательной среды. Участие в проектах по благоустройству школьной территории и ремонту здания. |
| Партнерство и взаимодействие с родителями | Активное вовлечение родителей в управление качеством учебно-воспитательного процесса; Организация консультаций родителей с привлечением педагога-психолога. |

Приложение 3

Ранжирование проблем образовательной системы

| Характеристики проблемы | Проблема 1 | Проблема 2 | Проблема 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимо срочно решить, так как сказывается на качестве образования | 1.Высокая учебная неуспешность |  |  |
| Важно для участников образовательных отношений |  | 2. Пониженный уровень качества образовательной и воспитательной среды |  |
| Улучшит школьную жизнь |  |  | 1.Недостаточный уровень оснащения школы |
| Сильно связана с другими проблемами |  |  |  |
| Слабо связна с другими проблемами |  |  |  |
| Результат решения проблемы не ясен |  |  |  |