Утверждено

Директор МОУ ОШ №41

В.А.Савина

30.08.2021

**ПЛАН**

**внутренних мероприятий в МОУ «Основная школа №41» в августе –сентябре 2021 года в рамках проекта «Повышение качества образования в учреждениях с низкими образовательными результатами (ШНОР)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид деятельности** | **Сроки** | **Мероприятие** | **Ответственные** |
| 1 | Управленческая деятельность | 31.08.2021 | Заседание педагогического совета. Рассмотрение вопроса о Программе перехода школы в эффективный режим работы (в части образовательных результатов) | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| сентябрь 2021 | Корректировка Программы перехода школы в эффективный режим работы (в части образовательных результатов) | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| сентябрь 2021 | Подготовка конкурсных материалов | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| сентябрь 2021 | Взаимодействие с тьютором по формированию ПОС (по особому плану) | В.А.Савина, директор |
| сентябрь 2021 | Взаимодействие со школами-партнерами (по особому плану) | В.А.Савина, директор |
| **2** | Диагностика и мониторинг образовательных результатов | Сентябрь 2021 |  | М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| Сентябрь 2021 | Проведение «входного контроля» во 2-4 классах | Учителя начальной школы |
|  |  | Сентябрь 2021 | Участие в образовательных конкурсах | Травина Е.Б., куратор проведения образовательных конкурсов |
| Сентябрь 2021 | Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников среди 4-9 классов | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР Оргкомитет.  Жюри. |
| **3.** | Организационное обеспечение | Сентябрь 2021 | Обновление страницы на официальном сайте школы, посвященной **проекту «Повышение качества образования в учреждениях с низкими образовательными результатами (ШНОР)»** | М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| **4.** | Научно-методическое обеспечение | Сентябрь 2021 | Направление представителей администрации на КПК «Реализация образовательных программ в сетевой форме» (ГАУ ДПО ЯО «ИРО»).  Подготовка к аттестации на высшую квалификационную категорию учителя математики Лебедевой Л.Ю. (начало аттестации) | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР  М.С. Кабанова зам. директора по УВР,  Л.Ю. Лебедева, учитель математики |
|  |  | Сентябрь 2021 | Подготовка к аттестации на высшую квалификационную категорию учителя физики Куликовой Е.А. (начало аттестации) | М.С. Кабанова зам. директора по УВР,  Е.А. Куликова, учитель физика |
| **5** | Психолого-педагогическое обеспечение | Сентябрь 2021 | Мастер-класс для обучающихся 9, а класса.  Тема: «Как подготовиться к ОГЭ. Ловушки ОГЭ». | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |