**ПЛАН**

**мероприятий в МОУ «Основная школа №41» в рамках проекта «Повышение качества образования в учреждениях с низкими образовательными результатами (ШНОР)» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Вид деятельности** | **Сроки** | **Мероприятие** | **Ответственные** |
| 1 | | Управленческая деятельность | Январь 2022 | Работа в малых группах по вопросам:  -взаимодействия со школами-партнерами;  -вопросам оперативного планирования;  - организационного обеспечения проекта. | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| Январь 2022 | Подготовка к открытому педагогическому совету на тему «Профессиональное выгорание педагогов. Проблемы, способы решения, профилактика». | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР,  Руководители МО,  Учителя-предметники |
| Январь – декабрь 2022 | Координация деятельности субъектов образовательного процесса по реализации программы перехода в эффективный режим работы. | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| Январь 2022 | Взаимодействие со школами-партнерами (по особому плану) | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| Январь 2022 | Реализация Примерного плана мероприятий («дорожная карта)  по реализации образовательных программ начального общего и основного  общего образования в МОУ «Основная школа №41». | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| Январь 2022 | Корректировка программы перехода школы в эффективный режим работы в части образовательных результатов | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| **25 февраля**  **2022 года**  **13:00** | **Заседание открытого педагогического совета по теме «Профессиональное выгорание педагогов. Проблемы, способы решения, профилактика».** | **В.А.Савина, директор**  **М.С. Кабанова, зам. директора по УВР**  **С.В. Чурсин, зам. директора по ВР** |
| Февраль 2022 | Заседание педагогического совета на тему «Реализация Программ воспитания по уровням» | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР  Учителя-предметники |
| Март 2022 | Заседание педагогического совета на тему «Проблемы формирования системы качества образования в МОУ «Основная школа №41» | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР  Учителя-предметники |
| **25 марта 2022 года 13:00** | **Открытое мероприятие по обмену опытом работы школы МОУ ОШ №41 на тему «Интеграция общего и дополнительного образования»**  **ZOOM** | **В.А.Савина, директор**  **М.С. Кабанова, зам. директора по УВР**  **С.В. Чурсин, зам. директора по ВР**  **Учителя-предметники** |
| Январь- май 2022 | Формирование программ ФГОС НОО и ООО | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР |
| Май 2022 | Заседание педагогического совета на тему «Итоги текущего года реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы в части улучшения образовательных результатов» | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР  Учителя-предметники |
| **2** | Диагностика и мониторинг образовательных результатов | | Январь - декабрь 2022 | Организация и проведение контрольных работ по планам учителей-предметников | М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  Руководители МО, учителя-предметники |
| Январь - декабрь 2022 | Участие в образовательных конкурсах | Травина Е.Б., куратор проведения образовательных конкурсов |
| Январь - декабрь 2022 | Мониторинг образовательных результатов по четвертям | М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  Руководители МО, учителя-предметники |
| Январь - февраль 2022 | Организация и проведение школьного и муниципального этапа олимпиады младших школьников | М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  Руководители МО, учителя-предметники |
| Апрель  2022 | Организация и проведение ВПР в 4-8 классах. | М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  Руководители МО, учителя-предметники |
| Апрель 2022 | Защита индивидуальных творческих проектов обучающихся 9 класса | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  Научные руководители |
| Октябрь-ноябрь 2022 | Организация и проведения школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. | М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  Руководители МО, учителя-предметники |
| **3.** | | Организационное обеспечение | Январь – декабрь 2022 | Отражение проекта «Повышение качества образования в учреждениях с низкими образовательными результатами (ШНОР)» на официальном сайте школы | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР |
| Январь 2022 | Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку обучающихся 9а класса | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  Ларионова Л.Н. |
| Январь - май 2022 | Подготовка к ГИА обучающихся 9а класса | М.В.Белякова, зам. директора по УВР |
| Февраль 2022 | Проведение итогового собеседования 09.02.2022 | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  Ларионова Л.Н. |
| Май 2022 | ГИА-9 | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР |
| Январь – декабрь 2022 | Проведение мероприятий по формированию функциональной грамотности | В.А.Савина, директор  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| **4.** | | Научно-методическое обеспечение | Январь – апрель 2022 | Курсовая подготовка на муниципальной стажировочной площадке «Цифровые инструменты руководителя для управления качеством образования» | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| Январь – декабрь 2022 | Участие педагогов школы в мероприятиях предлагаемых департаментом образования мэрии города Ярославля, ГЦРО, образовательными организациями города по различным аспектам образовательной деятельности, в том числе в режиме ВКС | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| Январь-декабрь 2022 | Взаимодействие с муниципальным ресурсным центром МОУ ДО КОЦ «ЛАД» (Профпробы) | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  С.В. Чурсин, зам. директора по ВР |
| Октябрь- ноябрь 2022 | Аттестация учителя французского языка Савиной В.А. и учительной школы Травиной Е.Б. | М.С.Кабанова, зам.директора по УВР,  В.А. Савина  Е.Б. Травина |
| **5** | | Психолого-педагогическое обеспечение | Январь-декабрь 2022 | Взаимодействие с Центром социальной помощи населению пос. Резинотехника | Администрация, социальный педагог |
| Январь-декабрь 2022 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, состоящих на учете (ОДН, КДН, ВНШ) | Администрация, социальный педагог  С.В. Чурсин, педагог-психолог |
| Январь-декабрь 2022 | Психолого-педагогическое сопровождение по подготовке к ГИА | С.В. Чурсин, педагог-психолог |
| Январь 2022 | Мониторинг уровня мотивации школьников | С.В. Чурсин, педагог-психолог |
| Январь-декабрь 2022 | Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) обучающихся с образовательной неспешностью | В.А.Савина, директор  М.С. Кабанова, зам. директора по УВР  Р.Н.Сидорова, социальный педагог.  С.В. Чурсин, педагог-психолог |