Утверждено

директором МОУ ОШ № 41 приказ №________________

от ______________________

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта   начального общего образования

в МОУ ОШ № 41 на 2018-2019 учебный год

| Направле-ния | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-методичес-кое обеспечение ФГОС | В режиме мониторинга проводить анализ реализации ООП школы и программы развития школы. | В течение года | Зам.директора по УВР Руководитель МО учителей начальных классов |
|  | Разработка и утверждение программы действий по реализации и введению ФГОС | До 30.09.2018г. | Администрация |
|  | Апробирование системы оценивания результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | В течение года | МО учителей начальных классов |
|  | Апробирование школьного положения о системе оценивания обучающихся начальной школы | В течение года | Зам.директора по УВР, руководитель МО учителей начальных классов |
|  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы педагогических работников, осуществляющих реализацию ФГОС | Август-сентябрь 2018г. | Администрация |
|  | Внесение изменений в локальные акты, устанавливающие требования к условиям реализации основной образовательной программы (положение об информационно – библиотечном центре, об учебном кабинете и др.) | Август – декабрь 2012 | Администрация |
|  | Заключение договоров школы с учреждениями дополнительного образования по сетевому взаимодействию | Август-сентябрь 2018 | Администрация |
|  | Внесение изменений в локальные акты школы по организации внеурочной деятельности обучающихся | Август 2018 | Белякова М.В. |
|  | Разработка и утверждение второй редакции основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 41. Внесение изменений в основную образовательную программу по мере необходимости. | Август 2018 Сентябрь 2018 – декабрь 2019 | Фомина И.Ф., Белякова М.В. Администрация |
| Финансово-экономичес-кое обеспечение | Формирование предложений в проект бюджета на 2014 год в соответствии с основной образовательной программой | Август- октябрь 2018 | Администрация |
|  | Приобретение методических, информационных материалов | В течение года | Администрация |
| Организационно-методичес-кое обеспечение введения ФГОС | Проведение семинаров, совещаний с педагогами, общественностью, родителями. | В течение года | Администрация |
|  | Работа школьного координационного совета по обеспечению введения и реализации ФГОС | В течение 2018 -2019 учебного года | Администрация |
|  | Подача заявок в ГЦРО на курсы повышения профессиональной компетентности руководителей школы и педагогов, ориентированных на реализацию деятельностного подхода к образованию, а также современных форм и методов их освоения. | До 15.09.2018г., . | Администрация |
|  | Сопровождение педагогов методической службой ОУ | В течение года | Администрация, МО учителей начальных классов |
|  | Отработка моделей методической работы в новых условиях, разработка программ, заданий, методик, направленных на формирование УУД. | В течение 2018-2019 учебного года | Администрация, МО учителей начальных классов |
| Кадровое обеспечение | Определение готовности педагогов к введению ФГОС в соответствии с методикой и направление заявки на повышение квалификации педагогов школы в соответствии с потребностью результатами диагностики | Апрель-май 2018-2019 учебного года | Администрация |
|  | Предложения кандидатур для обучения в качестве тьюторов | Ноябрь 2018г. | Администрация |
|  | Формирование школьных команд для участия в серии информационных семинаров по вопросам ФГОС основного общего образования | Август 2018-август 2019 гг. | Администрация |
| Информационное сопровождение введения ФГОС | Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение 2018-2019 годов | Администрация |
|  | Обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы школы | В течение года | Администрация |
|  | Размещение информационных материалов на сайте учреждения | В течение 2018-2019 годов | Администрация |
|  | Оснащение материально – технической базы учреждения в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС и в соответствии с СанПиН | В течение 2018 – 2019 годов | Администрация |